行 事 報 告 書

報告者：代理　平山元哉

| 行 事 名 | 万博ネイチャーラリー準備会 |
| --- | --- |
| 実施日時 | 平成25年10月22日（火） 13時～16時00分 天候：曇りときどき 晴 |
| 場 所 | ぷらざこむ１ 25Ａ室 |
| テーマ | 「自然は友だち 昔遊びをしよう」 |
| 幹事 | 永田 淑 |
| 参加者数 | 18名 青木、三橋、坂本、矢野、永田、撫坂、沼田、溝部、有田、今村、平山（仁） 宮川、小童、村上、木茂、吉田、藤裏、高橋 |
| 内容 | 準備作業（案内書による） ① ブースの看板作製 ② コマ回しの台を作成、コマ、回し紐の確認 ③ 遊具（コマ、ベイゴマ、紐、ベッタン等）の準備方 ④ オナモミダーツの材料加工 （オナモミで矢を造る） ⑤ ドングリで賞品作り （金、銀、銅の3種類） 出し物と担当者 ①コマ回しグループ（４名） 責任者 撫坂、メンバー（小童、今村、木茂） ②オマモミダーツグループ（５名） 責任者 平山（仁）、メンバー（有田、高橋、藤裏、吉田） ③その他のあそび（５名） 責任者 矢野、メンバー（沼田、三橋、平山、内木、笠間） ブース全体の担当として、坂本、溝部、村上、永田 |
| 添付資料 | 資料１：事前準備案内書、資料２：企画書 |

資料１

事前準備案内書

平成25年１０月１４日

シニア本部20周年支援幹事　　　永田　淑

平素はクラブ行事にご協力を頂き有難うございます。11月3日の万博ネイチャーリーの事前準備を下記により計画しています。気候のよい時期で、自然観察、家族旅行等ご多忙とは思いますが御参集をお願い致します。

記

テーマ　　　「自然は友だち　昔遊びをしよう」

１．期日　　10月22日（火）　　１３：００～１６：００　（集合時間は13時）

２．場所　　ぷらざこむ　　２Ｆ　２５Ａ　室

３．事前準備としての作業

①　ブースの看板作製

②　コマ回しの台を作成、コマ、回し紐の確認

③　遊具（コマ、ベイゴマ、紐、ベッタン等）の準備方

④　オナモミダーツの材料加工　（オナモミで矢を造る）

⑤　ドングリで賞品作り　（金、銀、銅の3種類）

４．遊び道具を使って、遊びの練習（昔を思い出して下さい）

５．その他

以上

参考資料　１　当日の注意事項

10月24日に最終確認の打合せが有りますが、既に決まっている事項は下記の通りです参考にして下さい。

①スタッフの集合時間：万博公園中央口８時３０分

但し、資材搬入の為車使用及び荷卸し手伝いの方は千里橋７時３０分開聞

②学校際はチラシに記載の１０時～１５時（実質は公園開門後の為少し早まるかも）

③入場料は８時３０分集合者は会員証の提示で一斉入場。その後、自己負担で入場の予定

④雨天の場合は、予備日の４日です。

中止の判断は、万博機構から連絡あり次第緊急連絡もで各団体代表・行事委員に連絡（連絡網は２４日に提示））

参考資料　２　企画書

別紙添付　「自然は友だち、昔あそびをしよう」

参考資料　３　金メダル・銀メダルのつくり方

ドングリ、ラッカー（金、銀）、筆の材料は当日会場に持っていきますが、リリアン、電動ドリル、ボンド等は「ぷらざこむ」の物を拝借。

作り方

①　ドングリはマテバシー(大きめの物が見栄えがします）。

②　事前に水洗い・乾燥して汚れを落とす。

③　Ⅰmm径の穴(電動ドリル)を開けてヒートンを捻じ込む。

④　リリアンを通す。

⑤　木工ボンドを水で少し薄めた物を上記ドングリに筆で塗る。(色付きがよくなる気がする）

⑥　大日本塗料性のラッカー(金粉トクリヤー(透明液)を適量混合(粘り気が強い場合は

薄め液を少し入れる；粘度調整)・…銀粉も同様に調整。

⑦⑥で作った金色塗料を筆で⑤のドングリに塗る。

⑧　塗装したドングリを乾燥させる(ドングリ同士がくっつかないように間隔をあけてつるして乾燥させる。

⑨　金色は銀色スプレーをその上からスプレー塗装(上塗り)すればより光沢がでる。

資料2

自然は友だち、昔あそびをしよう　企画書

２５年　１１月　３日

| ブースNo.１５ | ＊ 武庫ネイチャークラブ | ＊来場参加予定 ３００ 人 |
| --- | --- | --- |
| ＊ねらい | コマを回す素朴な遊びや、メンコ（べった）の取り合いゲームを楽しんだり、 オナモミの実を使ってダーツ遊びで、遊ぶ楽しさ喜びを子ども達に体感してもらう。 |
| ＊ポイント テーマ | ①コマ回しや、メンコ（べったん）遊びをしよう。 ②オナモミの実でダーツ遊びをしよう |
| ＊実施内容と 手順 | コマ回し ―遊び道具としてコマ、ベイゴマと回し紐を準備―コンパネの上でコマを回す。子供の興味によりレベルを上げて、コマを掌に乗せて遊ぶ。 ベイゴマは段ボール箱に摩擦の少ない敷物を敷いて回し台を作る。 メンコ（べったん）―子供達を相手にメンコの取り合いをする。 オナモミダーツ ―５０ｃｍ四方の布の的を準備―オナモミの実投げて、点数を競う。 |
| 準備する もの 使用する もの （数量記入） | 自前で調達 | コマ、ベイゴマ、（各１０個）、回し紐（１０本）、段ボール箱（１個） 敷物（ブールーシート）（１枚） メンコ（べったん）１００枚位 矢としてのオナモミの実（４００個位）、布の的（１枚） ドングリの商品（金賞５０、銀賞５０、銅賞１００） |
|  | 購入品 シニア 自然大学 万博機構(依頼) | コマ回し紐（？）、 ガムテープ（２個）、両面テープ2巻、紐（１巻） メンコ（べったん）１００枚 ブルーシート２枚、 旗２本（武庫ネイチャークラブの旗を建てる） 机大（１）受付用、椅子（１０脚）、コマ回し用コンパネ（１枚） 看板（小）（２枚、 昔遊び用、） 看板（大）１枚は本部を通じてお願い済 |
| その他 （備考） | 材料搬送用自家用車の駐車場（１台分） |

特記事項

11月3日の役割分担

参加スタッフ（2２名）

ブース代表　坂本会長、（副）永田幹事、連絡担当、機材担当　溝部幹事、村上幹事

準備事項

１．ブース用看板の作成については、図案を（宮川さん、筒井さん、吉田さん、藤裏さん）

２．コマ回しの準備、オナモミの矢の準備、ドングリの商品等の準備作業、遊びの練習を10月22日に「ぷらざこむ」で行う。

３．その他　必要な連絡事項はメールで行う。